Приложение к распоряжению

Главы муниципального района Алексеевский

Самарской области от 10.03.2016 №19-р

(в ред. от 22.11.2013 №171-р)

План мероприятий

(«Дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие инвестиционной, предпринимательской деятельности и устранение избыточных административных барьеров в муниципальном районе Алексеевский Самарской области

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик |  |  |  | Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования Оценка текущего состояния: В муниципальном районе Алексеевский в настоящее время в рамках Соглашения с «Самарским государственным экономическим университетом» ведется разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Алексеевский Самарской области на период до 2025 года. Необходимо разработать «Инвестиционный паспорт муниципального района Алексеевский», содержащий актуальную информацию о социально-экономическом развитии района, инвестиционной привлекательности, обеспечить его ежегодную актуализацию. Планируемый КПЭ: Актуальная версия инвестиционного паспорта, количество просмотров раздела сайта «Инвестиционный паспорт» (около 10 в мес.) |  |  |  | Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский (Меньших С.А., 88467122297, adm@alexadm63.ru) |
| 1.1. | Подготовка информации для формирования Инвестиционного паспорта: -формирование перечня свободных производственных площадей на территории м.р. Алексеевский -подготовка информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории м.р. Алексеевский -подготовка информации о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности. | Реестр свободных производственных площадей Реестр инвестиционных проектов Перечень земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П., 88467122278.,economika@alexadm63.ru) МКУ «Управление сельского хозяйства» (Никонов Е.А.,88467121454) МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (Нефедов С.Н., 88467122377) |
| 1.2. | Анализ собранного материала для формирования инвестиционного паспорта | Инвестиционный паспорт муниципального района | 01.11.2015 | 01.07.2016 | Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П., Булавина С.И. 88467122278.,economika@alexadm63.ru) |
| 1.3. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте Администрации м.р. Алексеевский | Раздел «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте | 01.07.2016 | 14.07.2016 | Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П., Булавина С.И. 88467122278.,economika@alexadm63.ru) Аппарат Администрации (Кулюкина Т.В. 88467122598) |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы. | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Оценка текущего состояния: В настоящее время в муниципальном районе Алексеевский Постановлением Администрации м.р. Алексеевский Самарской области от 31.12.2013 №391 принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2014-2016 годы», Постановлением Главы м.р. Алексеевский от 23.05.2012 №108 утвержден Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района Алексеевский Самарской области и используемого в целях предоставления его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в ред. Постановления от 04.12.2015 №306) и др. Необходимо внести изменения в действующие НПА, при необходимости разработать новые с учетом нововведений в законодательстве. Планируемый КПЭ: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА не менее 50% |  |  |  | Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский (Меньших С.А., 88467122297, adm@alexadm63.ru) |
| 2.1. | Анализ действующих и принятых НПА, включающим проведение совещания с бизнес-сообществом | Определение перечня НПА, в которые необходимо внести изменения | 10.02.2016 | 01.03.2016 | Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса (Марченко Т.И., 8(84671)22598, marchenko_ti@alexadm63.ru) |
| 2.2. | Внести изменения в Постановление Администрации м.р. Алексеевский Самарской области от 31.12.2013 №391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2014-2016 годы» | Проект НПА | 01.03.2016 | 30.04.2016 | Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Администрации м.р. Алексеевский (Марченко Т.И., 8(84671)22598) |
| 2.3. | Утвердить постановление администрации муниципального района Алексеевский «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА администрации муниципального района Алексеевский» | Проект НПА |  |  | Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение экспертной группы. | 01.05.2016 | 30.05.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 3. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Оценка текущего состояния: НПА, регламентирующие инвестиционную деятельность и касающиеся поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский размещены на официальном сайте Администрации м.р. Алексеевский, в Информационном ВЕСТНИКЕ муниципального района Алексеевский Самарской области. Необходимо разработать НПА для внедрения ОРВ |  |  |  | Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) |
| 3.1. | Разработка и утверждение Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации м.р. Алексеевский | Проект Порядка | 01.04.2016 | 01.07.2016 | Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) |
| 3.2. | Разработка подраздела ОРВ на официальном сайте Администрации м.р. Алексеевский в сети «Интернет» | Раздел ОРВ на официальном сайте Администрации | 01.04.2016 | 01.08.2016 | Аппарат Администрации ( Кулюкина Т.В. 8(84671)22598 |
| 3.3 | Формирование рабочей группы по проведению ОРВ | Распоряжение о составе рабочей группы | 01.04.2016 | 01.05.2016 | Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Заключение экспертной группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 4. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) Оценка текущего состояния: Глава м.р. Алексеевский ежегодно отчитывается перед Собранием представителей м.р. Алексеевский с отчетным докладом о проделанной работе за предыдущий год и задачах на текущий год. Необходимо подготовить раздел в отчетный доклад Главы района перед Собранием представителей м.р. Алексеевский «Ежегодное инвестиционное послание Главы м.р. Алексеевский» Планируемый КПЭ: Одобрение Собранием представителей «Ежегодного инвестиционного послания Главы м.р. Алексеевский» |  |  |  | Руководитель Комитета по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П. 88467122278.,economika@alexadm63.ru) |
| 4.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания Главы района | Проект разрабатывается | 01.03.2016 | 01.05.2016 | Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П. 88467122278.,economika@alexadm63.ru) |
| 4.2. | Обращение Главы района к Собранию представителей м.р. Алексеевский | Подготовка ежегодного послания | 01.03.2016 | 30.05.2016 | Глава муниципального района Алексеевский (Уколов А.Г. 88467122297) |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 5. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации Оценка текущего состояния: План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе отсутствует, имеются сведения, которые необходимо ежегодно обобщать и обновлять. Необходимо ежегодно формировать план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе Алексеевский. Планируемый КПЭ: Размещение Плана в СМИ - не менее 3 источников информации |  |  |  | Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский (Меньших С.А., 88467122297, adm@alexadm63.ru) |
| 5.1. | Формирование перечня объектов имеющейся инфраструктуры и планируемых к строительству (реконструкции) инвестиционных объектов | Перечень объектов | 01.04.2016 | 01.08.2016 | Комитет по строительству и ЖКХ (Попов В.А., 88467121637) Отдел по архитектуре и градостроительству (Платошин В.В. 88467121901) Главы сельских поселений |
| 5.2. | Проинформировать предпринимательское сообщество | Размещение информации в СМИ | 15.08.2016 | 15.08.2016 | Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Администрации м.р. Алексеевский (Марченко Т.И., 8(84671)22598) |
| 5.3. | Утверждение и размещение Плана создания объектов инфраструктуры на инвестиционной карте м.р. Алексеевский | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 01.08.2016 | 01.09.2016 | Глава м.р. Алексеевский (Уколов А.Г.88467122297) Аппарат Администрации (Кулюкина Т.В. 88467122598) |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 6. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами Оценка текущего состояния: На официальном сайте муниципального района Алексеевский функционирует раздел «Инвестиционная привлекательность» (http://alexadm63.ru/city/invest/), в котором размещена информация о планируемых инвестиционных проектах, однако данную информацию необходимо обновить. Необходимо доработать подраздел, сменить наименование («Инвестиции»), разместить актуальную информацию. Планируемый КПЭ: посещение раздела «Инвестиции» на официальном сайте муниципального района, не менее 10 просмотров в месяц |  |  |  | Руководитель Аппарата Администрации (Кулюкина Т.В. 88467122598) |
| 6.1. | Обновление официального сайта Администрации м.р. Алексеевский | Создание подраздела «Инвестиции» на сайте http://alexadm63.ru/ | 01.05.2016 | 30.06.2016 | Аппарат Администрации (Кулюкина Т.В. 88467122598) |
| 6.2. | Подготовка материалов об инвестиционных возможностях, основных направлениях привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру, а также других материалов, в соответствии с требованиями по внедрению лучших муниципальных практик | Информация для размещении на сайте | 01.03.2016 | 30.06.2016 | Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П., Булавина С.И. 88467122278.,economika@alexadm63.ru), |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Руководитель экспертной группы |
| 7. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Оценка текущего состояния: На официальном сайте Администрации м.р. Алексеевский функционирует раздел «Малый и средний бизнес» (http://alexadm63.ru/city/socs/small-and-medium-business/), где размещаются информационные сообщения, касающиеся предпринимательской деятельности, информация об изменении законодательства, о конкурсах, информация о Фонде поддержки предпринимательства и малого бизнеса муниципального района Алексеевский, который с 2012 года осуществляет микрофинансовую деятельность. Отделом по поддержке предпринимательства и малого бизнеса оказывается консультационная поддержка, проводятся семинарские занятия (совместно с ГКУ СО «ИКАСО»), обучение предпринимателей, «круглые столы», организуется участие предпринимателей в выставках-ярмарках. Необходимо постоянно обновлять информацию в разделе «Малый и средний бизнес». Планируемый КЭП: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги – 150 чел в год. |  |  |  | Первый заместитель Главы муниципального района Алексеевский (Меньших С.А., 88467122297, adm@alexadm63.ru) |
| 7.1. | Размещение актуальной информации на сайте | Информация на сайте в разделе «Малый и средний бизнес» | постоянно | постоянно | Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Администрации м.р. Алексеевский (Марченко Т.И., 8(84671)22598, marchenko_ti@alexadm63.ru) |
| 7.2. | Формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещение информации на сайте и в местной газете «Степная правда» о достижениях предпринимателей | постоянно | постоянно | Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Администрации м.р. Алексеевский (Марченко Т.И., 8(84671)22598, marchenko_ti@alexadm63.ru) |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 8. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования Оценка текущего состояния: Постановлением Главы м.р. Алексеевский от 02.07.2008 № 128 создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального района Алексеевский ( в ред. Постановления от 28.01.2015 № 15). В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, депутаты Собрания представителей м.р. Алексеевский. Необходимо внести изменения в состав и наименование Совета. Планируемый КЭП: Проведение заседаний Совета –не менее 3 раз в год |  |  |  | Глава муниципального района Алексеевский |
| 8.1. | Внесение изменений в действующий состав Совета | Разработка и утверждение Постановления | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса Администрации м.р. Алексеевский (Марченко Т.И., 8(84671)22598, marchenko_ti@alexadm63.ru) |
| 8.2. | Организация проведения заседаний Совета | Протокол заседания | 01.04.2016 | 31.12.2016 | Комитет по экономике Администрации м.р. Алексеевский (Бузыкина Н.П., Булавина С.И. 88467122278.,economika@alexadm63.ru), Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса (Марченко Т.И., 8(84671)22598, |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 9. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки СМСП Оценка текущего состояния: На территории муниципального района Алексеевский для предоставления услуг жителям, в т. ч. связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, создан МБУ «МФЦ». Реестр предоставления муниципальных услуг утверждён постановлением Администрации муниципального района Алексеевский от 29.10.2012 № 312, размещен на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский http://alexadm63.ru/. Часть услуг предоставляется на базе МФЦ. Необходимо осуществит анализ действующего перечня предоставляемых услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, и привести его в соответствие с требованиями по внедрению лучших муниципальных практик. Планируемый КПЭ: среднее количество обращений в полугодие в МФЦ субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее 2) |  |  |  | Руководитель Аппарата Администрации (Кулюкина Т.В., 88467122598) Директор МБУ «МФЦ» муниципального района Алексеевский (Ольхов Е.В. 88467122350) |
| 9.1. | Определение наиболее востребованных предпринимателями муниципальных услуг и государственных услуг в рамках переданных полномочий, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства. | Проект Реестра муниципальных услуг и государственных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр услуг для СМСП). | 01.07.2016 | 30.07.2016 | Руководитель Аппарата Администрации (Кулюкина Т.В., тел. 88467122598) МБУ «МФЦ» (Ольхов Е.В.) Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса (Марченко Т.И.) Юридический отдел (Губин А.И., 8(84671)22367) |
| 9.2. | Рассмотрение проекта Реестра услуг для СМСП на заседании Совета | Протокол заседания Совета | 20.07.2016 | 29.07.2016 | Председатель Совета (Уколов А.Г.) |
| 9.3. | Размещение Реестра услуг для СМСП в сети Интернет | Реестр услуг для СМСП | 30.08.2016 | 30.08.2016 | Аппарат Администрации (Кулюкина Т.В. 88467122598) |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 10. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков Оценка текущего состояния: Решением Собрания представителей муниципального района Алексеевский Самарской области № 576 от 24.12.2008 ( в ред. от 26.11.2014 № 567) утверждены коэффициенты, применяемые при определении размера арендной платы, условия и сроки ее внесения за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального района Алексеевский Самарской области. Необходимо провести анализ действующих ставок земельного налога, установленных коэффициентов, внести изменения при необходимости. Планируемый КПЭ: земельные участки, предоставленные СМСП не менее 2 в год |  |  |  | МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (Нефедов С.Н., 88467122377) |
| 10.1 | Провести анализ действующих размеров арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов | Предложения | 01.04.2016 | 01.06.2016 | МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» (Нефедов С.Н., 88467122377) Юридический отдел (Губин А.И.88467122367) МКУ «Финуправление» (Анисимова И.В.88467121145) |
| 10.2 | Разработать предложения и внести изменения в нормативные правовые акты муниципального образования в целях формирования эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | Проекты НПА | 01.05.2016 | 01.07.2016 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации (Нефедов С.Н., 88467122377) МКУ «Финуправление» (Анисимова И.В.88467121145) |
| 10.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Руководитель Экспертной группы |