## Slide 1: ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ (на 01.10.2019)

## Slide 2
ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ
№ | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Факт. значение на отчетную дату дд.мм. | Отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ | Наименование объекта | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Освоение средств (всего на 2019 г. в тыс. руб. / % освоения) | Освоение средств ФБ (сумма в тыс. руб. на 2019 г. / % освоения) | Эксп-за (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Схема цветовой индикации состояния работ по объектам | 
 | - Проблемы по объекту отсутствуют.
 | - Проблемы по объекту есть, однако объект будет введен в срок.
 | - Проблемы по объекту есть, есть риск несвоевременного ввода.
Схема цветовой индикации достижения целевых значений показателей | 
 | - проблемы отсутствуют.
 | - низкий уровень фактического значения показателя, риски недостижения целевого значения показателя к концу года отсутствуют.
 | - существуют риски недостижения годового целевого значения показателя.

## Slide 3
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка)
1 | 2 | 3 | 4
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Схема цветовой индикации состояния мероприятий и контр. точек | 
 | - риски по мероприятию отсутствуют / контрольная точка успешно завершена.
 | - существуют риски срыва мероприятия / исполнения контрольной точки.
 | - мероприятие / контрольная точка не исполнены.
ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ

## Slide 4
Федеральные проекты, входящие в состав:
1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
2. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
3. «Старшее поколение»
4. «Укрепление общественного здоровья»
5. «Спорт-норма жизни»
Целевые показатели:
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста | 37,7 | 37,1 | 36,4 | 35,8 | 35,1 | 34,5 | 33,8
Значение суммарного коэффициента рождаемости | 1,511 | 1,538 | 1,563 | 1,580 | 1,604 | 1,621 | 1,644
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | 141,0 | 142,4 | 143,8 | 145,3 | 146,7 | 148,2 | 149,7
Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) в центрах здоровья (млн. человек) | 0,150 | 0,152 | 0,159 | 0,170 | 0,179 | 0,188 | 0,197
Доля граждан Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,% | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 55,0
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 33,9% (ФБ) | 3821,27* | 2 166,04 | 2 690,55 | 1 503,42 | 930,08 | 920,40 | 12 031,76
 | 3,7% (государственные внебюджетные фонды РФ) | 198,10 | 209,00 | 221,20 | 223,60 | 226,10 | 228,60 | 1 306,60
 | 62 % (ОБ) | 2 584,35 | 3 900,90 | 3 658,18 | 4 074,60 | 3 872,63 | 3 888,02 | 21 978,68
 | 0,4% (МБ) | 61,17 | 48,30 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,60
* В настоящее время вносятся изменения в паспорт НП «Демография» в связи с поступлением дополнительного финансирования из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
муниципальный район Алексеевский
Показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | Фактическое значение на 01.10.2019г
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 100 | 100 | 100
Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста (0 – нет, 1- есть) | ― | 1 | 1
Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (%) | 76,9 | 79,8 | 78,8
Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (%) | 17,2 | 27,1 | 21
Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (%) | 9,1 | 12,8 | 11,3
Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | ― | Не менее 2 | 9
Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | ― | Не менее 4 | 8

## Slide 6
«Развитие системы оказания первичной МСП»
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
«Развитие детского здравоохранения»
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении»
«Развитие экспорта медицинских услуг»
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 43,6% (ФБ) | 1 226,72 | 2 418,65 | 867,59 | 970,20 | 460,51 | 558,25 | 6501,91
 | 56,4% (ОБ) | 770,31 | 1 240,21 | 1 253,99 | 1 448,35 | 2 307,95 | 1 389,70 | 8410,51
Ресурсы (млн. рублей): ФБ + ОБ + бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
(ежегодно около 3668,1 млн. рублей средства ТФОМС)
Целевой показатель | Базовое значение за 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.) | 529,5 | 510,0 | 500,0 | 480,0 | 470,0 | 450,0 | 420,0
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.) | 600,4 | 570,0 | 550,0 | 525,0 | 485,0 | 455,0 | 443,5
Снижение смертности от злокачественных новообразований (на 100 тыс.) | 194,0 | 202,8 | 201,8 | 199,0 | 197,0 | 195,0 | 192,9
Снижение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся детей) | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | 43,3 | 41,8 | 43,4 | 45,0 | 53,5 | 59,7 | 70,0
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Стратегическая цель: увеличение ОПЖ до 78 лет к 2024 г.
Основные цели:
Снижение смертности населения
Ликвидация кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Обеспечение оптимальной доступности для населения первичной медико-санитарной помощи и оптимизация её работы

## Slide 7
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
муниципальный район Алексеевский
2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Факт. значение на 01.10.2019
1 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 71,8 | 77,8
2 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, % | 87,8 | 91,9
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение
1 | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 2600 чел. в 2019 году | 31.12.2019 | На 01.10.2019 осмотрено 2105 человек – 80,9% от плана
2 | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты | 31.12.2019 | выплачено 0,5 млн. рублей 1 фельдшеру
3 | Организация целевого обучения, в том числе обеспечение стипендиями за счет средств ГБУЗСО «Нефтегорская ЦРБ», лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием в ординатуре для государственных медицинских организаций Самарской области | 31.12.2019 | На 01.10.2019 организовано целевое обучение 3 медицинских работников по программе ординатуры

## Slide 8
1. «Современная школа»
2. «Успех каждого ребёнка»
3. «Поддержка семей, имеющих детей»
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования, млн. руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019-2022
Самарская область | 86% (ФБ) | 408,9614 | 698,7048* | 253,6691* | 369,0323* | 1730,3676*
 | 14% (ОБ) | 193,9080 | 43,420 | 171,2153 | 62,3032 | 470,8465
Ресурсы (млн. рублей):
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
4. «Цифровая образовательная среда»
5. «Учитель будущего»
6. «Молодые профессионалы»
7. «Новые возможности для каждого»
8. «Социальная активность»
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований, средневзвешенное место РФ (не ниже) | 14,5 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Самарской области, охваченных дополнительным образованием, % | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80
Численность обучающихся, проживающих в Самарской области и вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек | 120 | 130 | 140 | 152 | 160 | 170 | 180
* - подтверждённые объёмы федеральных средств

## Slide 9
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
муниципальный район Алексеевский
Показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | Фактическое значение на 01.10.2019г.
Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц | 0 | 1 | 1
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % (от числа проживающих в муниципальном образовании) | - | 14 | 9
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % (от общего числа молодежи в муниципальном образовании) | - | 30 | 21
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Фактическое значение на 01.10.2019г.
1 | Создание в 2019 году в ГБОУ СОШ с.Алексеевка центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», включая обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 24.09.2019 | Выполнено

## Slide 10
1. Жилье
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров | 1,788 | 1,986 | 2,211 | 2,121 | 2,347 | 2,527 | 2,708
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ | 0,59 | 0,573 |  |  |  |  | 
Обеспеченность населения жильём, кв. м на чел. | 25,6 | 26,5 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6
Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней | 4,64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, рабочих дней | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
3. Формирование комфортной городской среды
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 11
Целевые показатели:
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | - | 4,6 | 32,89 | 32,88 | 42,7 | 100,3 | 100,3
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек | - | 0,27 | 1,8 | 1,8 | 2,37 | 5,62 | 5,62
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 69,32% (ФБ) | 3 503,37 | 2 180,04 | 2 395,33 | 4 117,29 | 4 117,29 | 4 117,29 | 20 430,61
 | 30,68% (ОБ) | 1091,44 | 1043,13 | 1065,89 | 1829,64 | 2072,12 | 1940,07 | 9 042,29
Ресурсы:
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 12
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
муниципальный район Алексеевский
Показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | Фактическое значение на 01.10.2019г.
Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров | 2 702 | 2 600 | 1581,7 (61 %).
Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 0 | 0,06 | 0,06
Федеральный показатель «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)» | 1 | 3 | 3
Региональный показатель «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)» | 1 | 4 | 6

## Slide 13
Чистая страна
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
Чистая вода
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 78% (ФБ) | 1094,130 | 3433,491 | 5303,298 | 4825,779 | 4895,536 | 6492,315 | 26044,539
 | 22% (ОБ) | 276,357 | 1044,978 | 2474,641 | 999,019 | 1247,030 | 1273,966 | 7315,991
 | Внебюджет | 2254,469 | 4153,686 | 2199,609 | 1960,680 | 1580,620 | 2812,460 | 14961,524
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 8,8 | 9,8 | 11
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 37,6 | 37,6 | 39,1 | 46,3 | 100 | 100 | 100
Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 84,2 | 84,2 | 84,4 | 84,8 | 85,7 | 87 | 89,6
Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 90 | 90 | 90,2 | 91 | 92 | 94 | 96
Снижение объема отводимых в р. Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,10
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 96,4 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
4. Оздоровление Волги
5. Сохранение уникальных водных объектов
6. Сохранение лесов
В рамках реализации национального проекта «Экология» до м. р. Алексеевский декомпозированные показатели, не доведены.

## Slide 14
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | (ФБ) | 3260,1 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6660,1
 | (ОБ) | 2368,2 | 4558,1 | 7236,0 | 8637,0 | 8423,6 | 3600,0 | 34822,9
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 47,1 | 60,2 | 64,7 | 69,7 | 75,3 | 81,6 | 85,0
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Самарской области, % | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 50
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
1. «Дорожная сеть»
2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
3. «Безопасность дорожного движения»
В рамках реализации национального проекта до м. р. Алексеевский декомпозированные показатели, не доведены.

## Slide 15
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 95% (ФБ) | 217 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,005
 | 5% (ОБ) | 14 373 | 20,4962* | 20,4962* | 20,4962* | 0 | 0 | 75,8616*
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона, процент к предыдущему году | 101,6 | 102,3 | 103,1 | 103,8 | 104 | 104 | 104,8
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | 10 | 55 | 84 | 122 | 163 | 208 | 250
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент | - | 60 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
* Объем финансового обеспечения с 2020 - 2024 гг. не предусмотрен Законом об областном бюджете. Значения являются планируемыми, ежегодно будут вноситься изменения на каждый последующий финансовый год.
1. Системные меры по повышению производительности труда
2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

## Slide 16
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» муниципальный район Алексеевский
№ | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Факт. значение на 01.10.2019
1 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | 1 | 0
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На территории м.р. Алексеевский отсутствуют предприятия, соответствующих критериям включения в число участников национального предприятия.(по данным САМАРАСТАТА)

## Slide 17
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | ФБ | 321,1 | 128,8 | 226,1 | 504, 6 | 526,9 | 299,6 | 2007,1
 | ОБ | 52,2 | 20,9 | 34,3 | 99, 7 | 109,7 | 107,1 | 423,2
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области, млн. человек | 0,448 | 0,450 | 0,464 | 0,480 | 0,501 | 0,519 | 0,535
Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП,% | 24,1 | 24,8 | 25,9 | 27,6 | 29,0 | 30,9 | 32,5
Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта,% | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
2. «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
4. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
3. «Популяризация предпринимательства»
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 18
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование целевого показателя, ед. изм. | План на 2019 |  | Факт на 01.10.2019
Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации | 8 |  | 37
Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики | с 2020 года |  | 
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | с 2020 года |  | 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку, единиц | 30 | 31 | 
Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед. | 1 | 0 | 
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | 8 | 9 | 
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. | 1 | 0 | 
Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек | 35 | 35 | 
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 5 | 33 | 
Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. | 1 | 3 | 
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проект, человек | 2 | 9 | 
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек | 4 | 4 | 
Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки, единиц | 3 | 5 | 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ муниципальный район Алексеевский

## Slide 19
1. Промышленный экспорт
2. Экспорт продукции АПК
4. Системные меры международной кооперации и экспорта
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Ресурсы (млн. рублей):
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области, млрд. долл. США | 2,14 | 2,58 | 2,71 | 2,90 | 3,01 | 3,13 | 3,26
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США | 221,9* | 220,0 | 223,0 | 225,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0
Объем экспорта услуг, млн. долларов США | - | 552 | 599 | 646 | 693 | 741 | 870
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году, % | - | 0 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
3. Экспорт услуг
Экспорт продукции АПК
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 86% (ФБ развитие мелиорации) | 116,3 | 153,2 | 126,4 | * | * | * | 395,9
 | 14% (ОБ развитие мелиорации) | 18,9 | 24,9 | 20,6 | * | * | * | 64,4
 | 100% (ОБ) | 46,0 | 20,6 | 20,6 | * | * | * | 87,2
 | Итого | 181,2 | 198,7 | 167,6 | * | * | * | 547,5
* значительный объем экспорта обусловлен большими переходящими остатками зерна урожая 2017 года
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | 0% (ФБ) |  |  |  |  |  |  | 
 | 100% (ОБ) | 25,7 |  |  |  |  |  | 25,7
Системные меры
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 20
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
муниципальный район Алексеевский
№ | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Плановое значение на 2019 год | Факт. значение на отчетную 01.10.2019
1. | Прирост количества экспортеров (нарастающим итогом) | 1 | 0
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка)
1. | Совершенствование структуры посевных площадей в сторону увеличения доли экспортно ориентированной продукции | постоянно | в процессе
2. | Ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение интенсивности производства | постоянно | в процессе
3. | Создание условий для реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории муниципальных районов (подбор инвестиционных площадок, содействие в обеспечении объектов транспортно-инженерной инфраструктурой) | постоянно | в процессе
4. | Информирование экспортеров об актуальных мерах поддержки | постоянно | в процессе
5. | Содействие в подготовке и проведении образовательных семинаров для экспортно ориентированных компаний | постоянно | в процессе

## Slide 21
1. Информационная безопасность
2. Кадры для цифровой экономики
4. Цифровые технологии
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели*:
Целевой показатель | Базовое значение 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", % | 95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", % | 8,76 | 20 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел. | 0 | 0 | 6,724 | 8,966 | 0 | 0 | 0
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, % | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Информационная инфраструктура
5. Цифровое государственное управление
Субъект РФ | Уровень софинансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024
Самарская область | ФБ |  |  | 15,0346 |  |  |  | 
 | ОБ | 61,4718 | 30,2266 | 38,3166 |  |  |  | 130,015
Ресурсы (млн. рублей)*:
* Значения показателей установлены в соответствии с доведенными декомпозированными значениями показателей в соответствующих соглашениях о реализации региональных проектов на территории Самарской области
В рамках реализации национального проекта до м. р. Алексеевский декомпозированные показатели, не доведены.
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 22
1. КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
2. ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
3. ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА
Федеральные проекты, входящие в состав:
Целевые показатели:
Субъект РФ | Уровень софинан-сирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019- 2024
Самарская область | 6,7% (ФБ) | 20,46 | 50,34 | 0,00 | 50,34 | 0,00 | 50,34 | 171,48
 | 93,3% (ОБ) | 761,08 | 405,88 | 401,65 | 270,64 | 262,45 | 270,64 | 2372,34
Ресурсы (млн. рублей):
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Целевой показатель | Базовое значение 01.01.2018 | Период, год |  |  |  |  | 
 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом) | 12900,07 тыс. посещений | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 115
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом) | 0,070 млн. обращений | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).

## Slide 23
Целевой показатель | Плановое значение 2019 г. | Факт. значение на 01.10.2019
Увеличение числа посещений организаций культуры (%) |  | 
Библиотек | 79,16 | 61,36
Музеев | 6,26 | 4,2
Платных культурно-массовых мероприятий КДУ | 12,45 | 9,72
Передвижных культурных центров (библиобус) | 1,57 | 1,7
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Культура»
муниципальный район Алексеевский
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка)
1 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (автоклуб) | 31.12.2019г | в процессе
Notes: Слайд заполняется в разрезе рег. составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта администраторами региональной составляющей НАЦИОНАЛЬНОГО проекта. Слайд единый для всех МО.
Указывается общая информация о нац. проекте по региону в целом (основные цели/задачи национального проекта, верхнеуровневые показатели со значениями за 2018 г. и планом на 2019 г.).