Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района Алексеевский

от_15.11.  2016 г  № _240

( в ред. от «___»_________2020 №_____)

Муниципальная программа

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2021 ГОДЫ. »

муниципальный район Алексеевский

2016 год

Приложение 1

к муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Алексеевский Самарской области

на 2017 – 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители |  | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | Всего |  |  |  |
|  | Финансовая и консультационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | Комитет по экономике |  | 2017-2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 30.0 |  |  | 30,0 |  |  | Повышение конкурентноспособности продукции (работ, услуг) СМСП |  |
| 2. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | МКУ КУМИ |  | 2017-2021 | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлече-ние инвестици-онных проектов. |  |
|  | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное наполнение Web-сайта Администрации муниципального района Алексеевский | Комитет по экономике |  | 2017-2021 | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня информи-рованности субъектов МСП |  |
| 2. | Подготовка и размещение информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства, и направленных на формирование позитивного образа предпринимателя | Комитет по экономике |  | 2017-2021 | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня информи-рованности субъектов МСП |  |
| 3. | Участие в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике |  | 2017-2021 | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение админи-стративных барьеров |  |
| 4. | Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства по различным направлениям общей предпринимательской деятельности | Комитет по экономике |  | 2017-2021 | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимулиро-вание предпри-ниматель-ской инициативы граждан, содействие самозаня-тости населения и безработ-ных граждан |  |
|  | Организационное обеспечение и реализация мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление лучших предпринимателей района для награждения Губернатором Самарской области, Правительством и Думой Самарской области и Главой муниципального района Алексеевский | Комитет по экономике | 2017-2021 |  | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популя-ризация предпри-нима-тельской деятель-ности и ее лучших предста-вителей |
| 3. | Организация и проведение совместно с ГУ ЦЗН мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан. | Комитет по экономике | 2017-2021 |  | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличе-ние числа СМСП и рабочих мест |
| 4. | Подготовка и проведение конкурсов и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в региональных, местных конкурсах, в том числе получение грантов из областного бюджета. | Комитет по экономике | 2017-2021 |  | В пределах бюджетных ассигнований на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимули-рование развития субъектов МСП |
|  | Развитие системы финансовой поддержки СМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | Администрация |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  | 0,0 | 150,415 |  |  |  | 1890,0 |  |  | 1470,0 |  |  | 3510,415 |  | Стимули-рование развития субъектов МСП |