Утверждена

Решением Собрания представителей

сельского поселения Авангард

от 20.11.2017 г. №75

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2027гг.

2017

Утверждена                                                                          решением Собрания представителей                            сельского поселения Авангард                                           от  20.11. 2017 г. №75

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   на  2017-2033 годы.

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области на 2017-2033 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, Устав сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области. |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области Администрация сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. 5. Развитие личных подсобных хозяйств. 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| Сроки реализации Программы: | 2017-2033 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, - предприятия, организации, предприниматели сельского поселения Авангард, - население сельского поселения Авангард |
| Источники финансирования Программы (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей сельского поселения Авангард |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Авангард (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Авангард  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД

2.1.  АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общая площадь сельского поселения Авангард составляет  38230 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила  1928 человек. В состав поселения входят пос. Авангард (административный центр), пос.Первокммунарский, пос.Седыши, с.Осиповка, с.Павловка, с Антоновка.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Авангард

| Категории земель | Общая площадь, (га) |
| --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья | 35241 |
| Лесные земли | 921 |
| Земли под древесно- кустарниковой растительностью | 446 |
| Земли под дорогами | 407 |
| Земли застройки | 126 |
| Земли под водой | 179 |
| Другие земли | 910 |
| Всего земель | 38230 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 92%. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

2.2.     АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Сельское поселение Авангард включает в себя 6 населенных пунктов, с административным центром в пос. Авангард

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, административный центр – пос. Авангард | пос. Авангард | 899 | 0 | 4,7 |
|  | пос.Первокоммунарский | 331 | 41,1 | 45,8 |
|  | пос.Седыши | 108 | 29,1 | 33,8 |
|  | с.Осиповка | 148 | 18,9 | 23,6 |
|  | с.Павловка | 103 | 9,1 | 13,8 |
|  | с.Антоновка | 339 | 6,7 | 11,4 |

2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Общая  численность  населения сельского поселения Авангард на 01.01.2017 г. года  1928 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  1157 человек (60% от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Авангард | 899 | 61 | 80 | 521 | 237 |
| пос.Первокоммунарский | 331 | 19 | 20 | 221 | 71 |
| пос.Седыши | 108 | 5 | 6 | 73 | 24 |
| с.Осиповка | 148 | 4 | 13 | 89 | 42 |
| с.Павловка | 103 | 12 | 7 | 52 | 32 |
| С.Антоновка | 339 | 16 | 30 | 201 | 92 |

В сельском поселении Авангард  происходит демографический спад населения, число умерших превышает число родившихся. Баланс  населения     улучшается, из-за превышения числа прибывших на территорию поселения, над числом убывших граждан.

2.4    РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ

Численность трудоспособного населения - 1157 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  60 процентов.

| Кол-во жителей всего | 1928 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1157 |
| Количество трудоустроенных жителей | 925 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 48 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 80 |
| Количество дворов | 726 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 211 |
| Кол-во пенсионеров | 498 |

Из приведенных данных видно, что 80% граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры  составляют 25,8%  населения.

2.5.  РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Прогнозом на 2017 год и на период до 2033 года  определены следующие приоритеты социального  развития сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области:

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Авангард  муниципального района Алексеевский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Авангард;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении Авангард;

-сохранение культурного наследия.

2.6. КУЛЬТУРА

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Авангард осуществляют:

- СДК пос. Авангард, ул. Придорожная, 13;

- библиотека п.Авангард, ул.Придорожная, 15;

-СДК с.Антоновка, ул.Первомайская, 60

-   библиотека с. Антоновка, ул. Первомайская, 60.

В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодеятельности, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И  СПОРТ

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал в Авангардском филиале Алексеевской СОШ | п. Авангард, ул. Черемушки, 9 | 216 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал в Первокоммунарском филиале Герасимовской СОШ | п.Первокоммунарский, ул.Школьная, 2 | 288 | Удовлетворительное |
| 3 | Универсальная спортивная площадка | п. Авангард, ул. Рабочая, 1 | 800 | Удовлетворительное |

В спортивном зале пос. Авангард ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных секциях.

2.8.    ОБРАЗОВАНИЕ

На территории поселения находятся следующие объекты

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр» им.Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. с.Алексеевка, Авангардский филиал | п. Авангард, ул. Черемушки, 9 | 280 | 2 |
| 2 | Детский сад «Буратино» | п.Авангард, ул.Советская, 5А | 40 | 2 |
| 3 | Структурное подразделение Первокоммунарский филиал МОУ Герасимовской СОШ (детсад) | п.Первокоммунарский, ул. Школьная, д. 2 | 20 | 2 |
| 4 | ГБ ПОУ «Алексеевское профессиональное училище» | п. Авангард, ул. Рабочая, д. 1 | 215 | 3 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.  Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на территории поселения -  41 чел., численность  детей посещающих детский сад –43  .

2.9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:

| № | Наименование | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | п. Авангард, ул. Придорожная, д. 16 | хорошее |
| 2 | ФАП | с. Антоновка, ул. Первомайская, д. 56 | Неудовлетворительное, планируется строительство нового ФАПа |
| 3 | ФАП | с. Павловка, ул. Советская, д. 20/2 | Удовлетворительное |
| 4 | ФАП | с. Осиповка, ул. М.Горького, 23/1 | Не используется, требуется капитальный ремонт |
| 5 | ФАП | п.Первокммунарский, ул. Первокоммунарская,5 | Неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

·          низкий жизненный уровень,

·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

2.10. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

На территории поселка Авангард осуществляет свою деятельность отделение ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Алексеевский».

Также   в пос.Авангард располагается Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», который специализируется на реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей.

2.11. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Состояние жилищно- коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,7 |
| 2 | Общий жилой фонд, тыс.м2 общ. площади, в т.ч. | 49,3 |
|  | в частной собственности | 48,5 |
|  | социального использования | 0,8 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 25,6 |

Жители сельского поселения Авангард участвуют в различных программах по обеспечению жильем:   «Жилье молодым семьям», где из федерального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий.

К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, водоотведение  и вывоз мусора. Все населенные пункты газифицированы.

Развитие среды проживания населения сельского поселения Авангард создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

3.  ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию  сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота;

-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающим молоко.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими и проживающими на территории поселения

6.   Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью населенных пунктов поселения.

7.   Освещение населенных пунктов поселения.

8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.

4. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Авангард включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2033 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. Средства будут уточнены при утверждении бюджета. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области на текущий финансовый и год и плановый период.

Перечень программных мероприятий комплексного развития  социальной инфраструктуры сельского поселения  Авангард

| № | Наименование мероприятия | Адрес, местонахождение | Характеристика объекта | Ориентировочная стоимость мероприятия ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022-2033 г. |  |
| 1. | Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция спортивного зала | Самарская область Алексеевский район п.Первокоммунарский, ул.Школьная, 2 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство спортивной площадки | Самарская область Алексеевский район п. Авангард, ул. Придорожная, 13 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 2. | Объекты местного значения в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция сельского дома культуры | Самарская область Алексеевский район п. Авангард, ул. Придорожная, 13 |  |  |  |  | 100,0 |  | 730,0 |  |
| 3 | Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство детской площадки (территория Парка Победы) | Самарская область Алексеевский район п. Авангард, ул. Придорожная | Парк площадью 2,0 га |  | 300,0 |  |  |  |  |  |

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением  собрания представителей сельского поселения Авангард о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5.   ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей социального развития  сельского поселения Авангард.

За счет активизации предпринимательской деятельности- ежегодный рост объемов  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

6.   ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  сельского поселения Авангард.

Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы  сельского поселения.

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения Авангард  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых        к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

7.   МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.       проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.       привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.       повышения благоустройства поселения;

5.       формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.       устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения Авангард;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.